## Slide 2
作为一个优秀项目经理，不需要（ ）。
A. 了解客户的业务需求
B. 组建一个和谐的团队
C. 注重客户和用户参与
D. 精通项目相关的技术
Notes: D

## Slide 3
项目经理接到一个新软件产品开发项目，根据用户的持续反馈才能一步步决定产品的功能，而且如何实现这些功能也没有成熟的技术方案可以借鉴。项目经理应该建议采用哪种项目生命周期？
A. 预测型 B. 适应型 C. 迭代型 D. 增量型
Notes: B

## Slide 4
在一个快速变化环境中工作的项目经理，将收集到的需求清单按照优先顺序进行分组排序。让优先级最高的可交付成果在3-4周内完成。项目经理正在使用哪一种项目生命周期方法？
A. 直觉
B. 预测
C. 适应
D. 迭代
Notes: C

## Slide 5
作为公司某项目敏捷团队的开发人员，马上要开始这个项目的第一次迭代，你充满了干劲，但是不知道应该从哪里开始做起。为此，你所在的团队应该准备一份文件，里面应该包含本次迭代需要开发的功能以及特征，请问这个文件是指的？
A. 产品待办事项列表
B. 迭代待办事项列表
C. 每日计划
D. 项目章程
Notes: C

## Slide 6
在迭代规划会议中，敏捷团队估算出一个功能特性所需时间为两周，但是新来的敏捷教练要求必须在一周内完成。团队成员向敏捷教练解释一周内完成是不可行的，并且没有理由给出一周的交付期限。敏捷教练的做法不符合以下哪一个 Scrum 价值观？
A. 开放
B. 尊重
C. 勇气
D. 专注
Notes: C

## Slide 7
2018年1月，某系统集成公司中标本市某地铁线路的列车乘客信息系统项目，内容包括地铁公司运营中心节目播放控制软件、地铁列车节目接收软件以及服务器、播放终端等硬件设施的搭建工作。
公司任命小陈为项目经理，并从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队，小陈依据过去多年从事会议场所多媒体播控系统的经验，自己编写了项目范围说明书，并依此创建了WBS和WBS字典，形成项目范围基准。在项目实施过程中，由于与供应商解码设备的厂商发生合同纠纷，项目组不得不重新寻找新的合作厂商，并针对新的解码设备，重新开发接口软件，致使项目工期拖延，客户针对播放控制软件，要求增加断点续传的功能，开发人员认为工作量不大就自行增加了该功能，项目测试时，小陈发现与之前做的项目不同，地铁运行时数据是通过车地无线网络传输，宽带有限。网络丢包现象严重，导致视频节目播放时，经常卡顿，马赛克现象严重，究其原因发现是WBS中解决问题该问题的软件模块没有开发，验收时，客户对项目执行情况很不满意，小陈觉得客户吹毛求疵与客户发生了争执，导致客户向公司高层投诉。
Notes: 分析存在的问题
合同、风险、干系人、成本、人力资源、变更

## Slide 8: 软件项目管理概述
Section 1 Overview

## Slide 9: 项目 Project
项目(Project)是为了创造一个唯一的产品或提供一个唯一的服务而进行的临时性的努力
  临时性 Temporary
  独特性 Unique
  不确定性 Uncertainty

## Slide 10: 项目 Project
有明确的目标
项目之间的活动具有相关性
限定的周期
有独特性
资源成本的约束性
项目的不确定性

## Slide 11: 项目集 Program
指一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动
目的：通过协同管理获取单独管理各个部分时无法实现的额外效益
相互关联的项目：多个项目之间存在逻辑或目标上的联系
协调管理：统一规划、组织与控制，以确保整体一致性
包含内容：项目、子项目集、项目集活动
目的：获得分别管理所无法取得的利益（如资源优化、风险降低、战略对齐等）
强调：项目集管理的核心价值在于整体大于部分之和

## Slide 12: 项目组合 Portfolio
项目组合是为实现战略目标而整合管理的一系列项目、项目集和运营活动的集合
成员之间不必存在直接关联或依赖关系
特点：
  项目或项目集之间不一定彼此依赖或直接相关
  管理重点在于战略对齐，而非技术或执行上的关联性
战略导向：项目组合的管理是为了达成组织的战略目标。
多样化组成：包含项目、项目集、子项目组合及运营工作
非依赖性：组合内的元素可以独立运作，无需相互依赖
统一管理：通过集中管理实现资源优化、优先级排序和战略一致性
强调的是战略价值和整体效益

## Slide 13: 软件项目 Software Project
含义
组成要素

## Slide 14: 项目管理 Project Management

## Slide 15: 软件项目管理 Software Project Management

## Slide 16: 概念解析 Concepts
术语 | 全称 | 描述
PMP | Project Management Professional | 项目管理专业资质认证
PMI | Project Management Institute | 项目管理委员会
PMBOK 6th | Project Management Body of Knowledge, 6th Edition | 项目管理知识体系，第6版
PMBOK 7th | Project Management Body of Knowledge, 7th Edition | 项目管理知识体系，第7版 以交付价值为导向
术语
PMP
PMI
PMBOK 6th
PMBOK 7th

## Slide 17: 五大过程组 Project Management Process Groups
生命周期 Lifecycle
阶段 Phase
过程 | 主要内容
启动 Initiating | 定义新项目或阶段，获得授权 关键输出：项目章程、识别干系人
规划 Planning | 制定范围、进度、成本、质量、风险等计划 占比最大（24个过程），强调“滚动式规划
执行 Executing | 完成项目工作，满足范围说明书要求。 包括团队建设、质量保证、采购实施等
监控 Monitoring & Controlling | 跟踪、审查和调整项目进展与绩效 核心：变更控制和偏差分析
收尾 Closing | 正式结束项目或阶段，移交成果，总结经验

## Slide 18: 十大知识领域 Knowledge Areas
知识领域 | 主要内容 | 过程数
项目整合管理 Integration | 统一协调各过程，如制定章程、项目管理计划、变更控制 | 7
项目范围管理 Scope | 定义和控制“做哪些工作”，防止范围蔓延 | 6
项目进度管理 Schedule | 活动定义、排序、估算、制定进度计划 | 6
项目成本管理 Cost | 估算、预算、控制成本 | 4
项目质量管理 Quality | 规划质量、管理质量、控制质量 | 3
项目资源管理 Resource | 获取、发展、管理团队及实物资源 | 6
项目沟通管理 Communication | 规划、管理、监督沟通 | 3
项目风险管理 Risk | 识别、分析、应对不确定性 | 7
项目采购管理 Procurement | 从外部获取产品/服务 | 3
项目干系人管理 Stakeholder | 识别干系人、制定参与策略、管理期望 | 4

## Slide 19: 敏捷开发
Agile Development

## Slide 20: Case 1
Client 不知道需求
？？？

## Slide 21: Case 2
Client 知道需求，但是表达错误
A
B

## Slide 22: Case 3
Client 知道并清晰传达需求
交互时，需求发生变化
A → B
A

## Slide 23: Case 4
团队无法领悟或理解有偏差
A
？？？/ B

## Slide 24: Case 5
大环境变化、发生不可抗力因素
A
A

## Slide 25: Conclusion
Notes: 门难进
脸难看
事难办

## Slide 26: Cases
部分可用、阶段可用、多次交付
试水
看市场反映
及时止损
Notes: 电视剧 – 美剧，

## Slide 27: 敏捷宣言 Manifesto
敏捷软件开发宣言，简称敏捷宣言
Manifesto for Agile Software Development
2001年，17位软件开发专家在美国犹他州雪鸟滑雪度假村聚会，共同起草
应对迅速变化需求的快速软件开发方法
是一种迭代、循序渐进的开发方法
敏捷是一种思维模式
敏捷是创造并响应变化，从而在动荡的商业环境中创造利润的能力。敏捷是平衡灵活性和稳定性的能力。
——吉姆·海斯密斯，2002

## Slide 28: 4个核心价值 Value
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
敏捷宣言 Manifesto
个体和互动
流程和工具
可工作的软件
详尽的文档
客户合作
合同谈判
响应变化
遵循计划
Notes: 以人为本
以价值为导向
合作共赢
拥抱变化
胜于/优于
并没有否定

## Slide 29: 12个原则 Principle
我们的最高目标，是通过尽早并持续交付有价值的软件来满足客户
欢迎需求变化，即使是在开发后期。敏捷过程善于利用变化来为客户创造竞争优势
频繁地交付可工作的软件，周期可以从几周到几个月，倾向于更短的周期
业务人员和开发人员必须在整个项目期间每天一起工作
围绕有积极性的个体构建项目。给予他们所需的环境和支持，并信任他们能够完成工作
面对面交谈是团队内部传递信息的最有效方式
可工作的软件是衡量进展的首要标准
敏捷过程提倡可持续的开发节奏。赞助者、开发者和用户应该能够长期保持恒定的速度
持续关注技术卓越和良好设计，以增强敏捷能力
简洁 - 最大化未完成工作量的艺术 - 是根本的
最好的架构、需求和设计出自自组织团队
团队定期反思如何变得更高效，并相应地调整自身行为
敏捷宣言 Manifesto
Notes: 自己圈关键词
用人不疑
可工作：应用
团队稳定、不加班
复盘

## Slide 30: The 12 Principles behind the Agile Manifesto
Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
Business people and developers must work together daily throughout the project.
Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

## Slide 31: The 12 Principles behind the Agile Manifesto
Working software is the primary measure of progress.
Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential.
The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

## Slide 32
你是一个项目经理，你的团队正在构建嵌入式系统的网络固件。你召集大家开会，向技术水平很高的一些业务用户和客户提供演示，在这个会上演示了团队为控制面板界面开发的最新版本的代码。这是你第5次开这种会向用户演示软件。而在这第5次会议上，用户和客户有提出了一些特定的变更。团队现在又得回去开发第6个版本，这个过程又得再来一次。以下哪种说法最准确地描述了这种情况？
A. 团队不了解需求
B. 用户和客户不知道他们想要什么
C. 这个项目需要更好的变更控制和需求管理实践
D. 团队做到了尽早交付和持续交付
Notes: D

## Slide 33
经验丰富的项目经理直到现在才管理敏捷项目。由于项目的不确定性，项目经理正在为定义项目范围而苦苦挣扎，并且花了很长时间试图定义它。项目经理应该做什么？
A. 提交变更请求以利用以前的经验并使用预测方法管理项目
B. 与团队安排每日项目定义会议，以在开始执行之前定义项目范围
C. 开始执行项目，因为范围将在整个项目中被定义和重新定义
D. 在开始执行之前获得产品负责人的部分批准，以作为项目范围计划的基准
Notes: C

## Slide 34
项目团队正在为项目的开展做准备，在讨论迭代周期的问题上，团队产生了分歧。一位成员指出，应该使用4周为一个迭代周期，迭代周期越长，完成的功能越多，其他团队成员不赞同他的意见，最终团队决定以2周为一个迭代周期，团队做出这个决定主要依据是什么？
A. 短的时间盒限制能够使团队尽快完成软件，实现产品发布
B. 短的时间盒限制能使PO和项目干系人及时了解项目进展
C. 短的时间盒限制能提高团队效率，避免团队的发生认知障碍
D. 短的时间盒限制能尽早获得需求反馈，更早满足相关方需求
Notes: D

## Slide 35
在一个敏捷项目已经进行到第二个迭代时，大部分团队成员都是第一次参与敏捷项目，他们对待办事项的最高优先级不是非常清楚，scrum主管应该建议他们重点关注什么？
A. 交付具有价值的解决方案
B. 平衡稳定性和灵活性
C. 管理是否混乱
D. 业务需求是否详细
Notes: A

## Slide 36
敏捷团队计划1年的时间内完成一个项目的开发工作，客户表示希望减少团队人员流动，保证按时交付产品，作为敏捷教练，为了保证整个开发工作的可持续进行，应该怎样做？
A. 确保制定接下来1年详细的工作计划，使团队不会遇到突发事件
B. 确保完成的功能第一次就做好，不需要二次改进
C. 确保团队正常下班，没有加班压力，不会太过疲劳
D. 制定很短时间的冲刺，保证冲刺内故事的完成
Notes: C

## Slide 37
由于之前的糟糕经历，项目的业务干系人不愿意接受敏捷方法，目前正在推进一种预测方法。项目经理应该使用什么策略来说服干系人使用敏捷方法？
A. 确保干系人相信敏捷方法将在更短的时间内交付所有预期结果
B. 提出一种分阶段的项目方法，通过多次小型互动，并通过频繁的价值交付与干系人建立信任
C. 记录请求并上报给上级管理层，以考虑修改项目章程
D. 同意预测方法，但在项目管理框架下应用敏捷概念
Notes: B

## Slide 38
某公司启动了一个敏捷项目，项目发起人非常关心项目的情况，并要求敏捷教练遵循敏捷管理的方法和实践。敏捷教练应该如何向项目发起人说明？
A. 为项目制定完备的项目管理计划
B. 项目将关注技术卓越和良好设计
C. 每一项项目活动应该被具体定义在开发过程中
D. 开发人员和业务人员应该分开工作
Notes: B：敏捷强调逐步细化（Just-in-Time Planning），不追求提前定义所有活动。需求和任务会在迭代中不断澄清和调整
C：预测式（瀑布）方法的特征
排除AD

## Slide 39
因组织业务调整，你所在的项目选定了敏捷开发方式，团队成员表示了担心，因为他们之前并没有做过敏捷相关的项目。为此，你咨询了敏捷管理专业人士在敏捷项目中，文档应该做到怎样的程度。请问他可能给你怎样的答复？
A. 敏捷强调快速交付，所以不需要文档
B. 根据项目的实际情况，只完成到需要的程度
C. 应该考虑组织过程资产，尽可能涵盖每一个方面，但是不用过于细致
D. 因为敏捷项目的人员变动比较频繁，所以文档需要详细到能够满足工作的交接
Notes: B

## Slide 40
你是一个软件服务开发商中团队的项目经理。你的一个客户给出一个价值流图，指出处理一个特性的团队将大量时间用来等待两个公司的法律部门对范围变更达成一致，而这个时间并没有给项目创造价值。这会对项目有什么影响？
A. 非工作时间是额外的进行中工作（在制品），可以加以限制。
B. 客户和开发商有一种合同谈判的关系。
C. 非工作时间是项目浪费，可以加以消除。
D. 得不出有意义的结论。
Notes: C；经典答案；从价值流图中消除

## Slide 41
小黄在年度敏捷会议上听到了关于敏捷项目管理的内容，演讲者的主题是授权团队。那么授权团队是指？
A. 一支自组织、跨功能和几乎不受外部影响进行自我管理的团队
B. 一支以盈利为目的，注重会议成本和进度限制的团队
C. 一支依靠外部管理来获得方向的团队
D. 一支在迭代中超越可持续开发速度以实现迭代待办事项目标的团队
Notes: A

## Slide 42
在敏捷团队中，一些团队成员积极主动，要求在项目上获得更多自主权。在这种情况下，项目经理应该怎么做？
A. 不鼓励这种要求，因为它是针对管理团队的
B. 劝阻他们，因为可能会产生冲突
C. 鼓励团队成员做出决定
D. 鼓励团队领导做出决定
Notes: C：共同决定
D：某个人决定

## Slide 43
团队成员认为团队目前的工作方法的敏捷性不突出，于是该成员提出团队可以试试以新的形式进行回顾会议，团队成员在每次的回顾会议中可以提出自己的建议，指明在下次的迭代中希望维持或者是改变的东西。请问团队应该尝试这种新方式的原因是什么？
A. 新的会议方法可以激发团队的热情
B. 可以放大迭代会议的正面作用，以此减少回顾会议的次数
C. 可以掌握迭代过程的改进状况，对团队起到了帮助
D. 使用新方式对进展计划有积极的影响
Notes: C

## Slide 44
敏捷从业人员及项目干系人所采用的敏捷方法，均以敏捷宣言和敏捷原则为敏捷项目工作的指导。关于敏捷方法，以下哪一项是项目干系人可以获得的主要好处？
A. 可以更加关注项目本身并减少形式化的会议，从而更好的把控项目风险
B. 不需要遵循变更管理流程并且对于需求变更可以在每日站会中直接添加
C. 尽早持续地交付有价值的软件，提高可视性和频繁适应的机会
D. 可以在迭代中考虑客户的商业需求并减少优先级的变更程序，以便使团队更好的履行承诺
Notes: C

## Slide 45
项目经理接管了公司的的一个由关键相关方、主题专家（SME）和高级开发人员组成的负责现有软件项目的精益团队。在与团队一起审查项目状态时，项目经理发现团队似乎缺乏方向和热情。项目经理应该做什么？
A. 与项目发起人会面并提出项目的纠正措施
B. 确保每个人都按计划执行分配的任务
C. 鼓励参与决策并赋予团队权力
D. 组织频繁的团队建设会议并更新风险登记册
Notes: C

## Slide 46: Why
为什么需要敏捷
更加灵活
快速交付
持续改进
更低风险

## Slide 47: 说明 Tips
不太适合确定性工作
  基建

## Slide 48: 甘特图 Gantt Chart
甘特图是一种条形图，用于展示项目进度计划以及每个任务的开始时间和结束时间。它帮助团队成员了解项目的时间安排、任务之间的依赖关系以及整个项目的进展情况
特点：
  显示每个任务的起止日期
  可以清晰地看到任务之间的重叠和依赖关系
  帮助项目经理监控项目进度，并根据需要调整资源分配

## Slide 49: 鱼骨图 Fishbone Diagram
发明者 Kaoru Ishikawa
也称因果图、石川图
主要用于分析问题的根本原因、缺陷，进而推动质量改进
通过图形化的方式展示可能导致特定结果的各种因素，有助于识别问题的核心所在
特点：
  图形呈现为鱼骨形状，问题或效果放在“鱼头”位置，“鱼骨”代表主要类别原因
  每个主要原因下还可以细分出多个子原因
  帮助团队系统性思考，避免遗漏重要因素

## Slide 50: PERT
Program Evaluation and Review Technique
用于项目管理的统计工具，旨在分析并表示完成项目所需活动的时间。它特别适用于不确定性强、复杂度高的项目
  由节点（事件）和箭线（活动）组成，用来显示项目中的关键路径和活动间的逻辑关系
  可以计算出项目的最短完成时间，同时也能识别出哪些活动是决定项目进度的关键
  除了时间估计外，PERT还考虑了活动时间的不确定性，通常会给出乐观时间、悲观时间和最可能时间三个估计值

## Slide 51: 项目启动
Section 2 Project Initial

## Slide 52: 项目立项
项目建议
项目可行性分析
项目审批
项目招投标
项目合同谈判和签到

## Slide 53: 项目立项
项目建议
  非必须
项目可行性分析
  投资
  技术
  财务
  组织
  经济
  社会
  风险因素及对策
项目审批
项目招投标
项目合同谈判与签订

## Slide 54: 项目章程 Charter
正式批准项目启动
授权项目经理执行
明确项目目标与范围
为项目提供合法性基础
由高层签发及修改
  谁签发谁修改
  不是频繁修改

## Slide 55: 项目管理计划 Project Management Plan
项目管理计划是整合所有子计划和基准的综合性文件，用于指导项目执行、监控与收尾
不是所有项目文件都属于项目管理计划本身
包括
  范围管理计划
  进度管理计划
  成本管理计划
  风险管理计划
  沟通管理计划
  变更管理计划

## Slide 56: 任命项目经理 - Appoint the Project Manager
可以参与章程起草
是章程的实施者

## Slide 57: 批准业务案例 - Approve the business case
项目章程 Charter：提交和批准业务案例的流程

## Slide 58: 确定项目目标 - Identify Project Objectives
确定项目目标，明确项目预期成果
分析项目背景，理解项目对于公司的价值
明确项目解决的问题，评估其对公司的影响
制定项目计划，确保项目顺利进行
通过项目实施，提升公司运营效率和市场竞争力

## Slide 59: 定义项目范围 - Define Project Scope
工作范围 SOW
  Scope Of Work
  一份正式文件
  定义了完成项目所需的特定任务、可交付成果、时间表和责任
  在整个执行过程中也起到控制工具的作用
  当出现疑问或变更请求时，团队可以回顾工作范围，以确定请求是否在范围之内。这有助于防止范围蔓延 - Scope creep
工作范围旨在
  定义项目可交付成果和边界 - Define project deliverables and boundaries
  明确角色、责任和期望 - Clarify roles, responsibilities and expectations
  建立时间表、里程碑和假设 - Establish timelines, milestones and assumptions
  降低风险、争议和计划外变更 - Reduce risk, disputes and unplanned changes
Notes: 以下为“范围外”项目内容：
1. 维护现有系统的升级与更新
2. 为项目提供长期的技术支持
3. 负责项目的市场营销与推广
4. 完成项目外的任何额外研究或调查
5. 项目相关的法律、税务咨询
6. 项目相关的内部培训与指导
7. 项目的扩展功能开发，除非在合同中特别约定
8. 任何不在合同明确范围内的工作内容

## Slide 60
Construction Project Scope Creep Example
Acme Builders 已签订合同，承建一栋三层多户住宅
建设已经开始，当客户找到总承包商时，表示为了使项目对他们作为房东有利可图，他们必须增加一层的建筑，并且要在同一时间内完成
Notes: 这是不切实际的。这影响了建设预算，承包商的利润空间以及进度表。

## Slide 61
Manufacturing Project Scope Creep Example
A到B制造商正准备为新产品投入生产，他们已经设计并采购了手机壳的材料
执行团队未经监督地更改了设计，想添加一个夹子，让手机壳能够挂在用户的腰带上
Notes: 这将影响材料、设计和生产时间，削减预算和时间表

## Slide 62
IT Project Scope Creep Example
三个月内，一位项目经理负责交付一款新的软件
在规划阶段几周后，项目的赞助商增加了新的功能。
在项目经理将新要求纳入项目范围后，赞助商根据项目客户的请求进行了更多更改

## Slide 63: 定义项目范围 - Define Project Scope
编写项目需求文档
设计系统架构
开发前端界面
实现后端逻辑
数据库设计与优化
编写单元测试
集成第三方服务
用户手册编写
代码审查与重构
项目的部署与上线支持
项目管理计划
项目章程
组织过程资产
事业环境因素
范围管理计划
需求管理计划
Notes: Scope Management Plan
Requirements Management Plan
组织过程资产：经验教训
事业环境因素：人力管理制度

## Slide 64
关于项目范围确认 Validate Scope 的描述，不正确的是：（ ）
A. 范围确认应贯穿项目的始终
B. 范围确认的主要作用是使验收过程具有客观性
C. 范围确认过程关注可交付成果的正确性以及是否满足质量要求
D. 范围确认时，应检查每个交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否明确可辨别
Notes: 正式验收已完成的可交付成果，确保它们符合范围基准
范围确认 ≠ 质量控制
B；这是质量控制过程

## Slide 65
范围说明书的内容不包括（ ）。
A. 项目目标与产品范围描述
B. 项目需求与项目边界
C. 项目交付成果与干系人清单
D. 假设条件与项目制约因素
Notes: C
与干系人无关

## Slide 66
（ ）不属于项目范围说明书的内容。
A. 批准项目的原因
B. 项目验收标准
C. 项目可交付成果
D. 项目的制约因素
Notes: A

## Slide 67: 批准预算 - Approve the Budget
检查你是否已经获得资金批准
任何其他所需资源
询问如何获取这些资源，并整理出使用这些资金的流程

## Slide 68: 识别初始项目风险 - Identify Initial Project Risks
风险是可能影响你完成项目指定内容的事情
  如供应商让你失望
  在你需要时没有拥有合适技能的资源
在开始进行太多项目工作之前，分析任何可能出错的风险
准备你的B计划，以防清单上的任何事情发生
风险分析包括使用工具和技术来确定先前已识别的项目风险的可能性和影响

## Slide 69: 生产交付物清单 - Produce List of Deliverables

## Slide 70: 产出 output
项目章程
项目管理计划 – 项目
范围管理计划 – 范围
需求管理计划 – 需求
项目范围说明书

## Slide 71: 项目生成周期
Section 3 Project Life Cycle Types

## Slide 72: 项目生命周期类型
Project Life Cycle Types
Life Cycle Type | Description | Key Characteristics
Predictive | 预测型 | Scope, schedule, and cost defined early; low tolerance for change
Iterative | 迭代型 | Product refined over cycles; each iteration improves design/understanding
Incremental | 增量型 | Product delivered in usable chunks; each increment adds functionality
Adaptive (Agile) | 适应型 / 敏捷型 | Combines iterative + incremental; high responsiveness to change; stakeholder feedback

## Slide 73: 预测型
瀑布模型
V模型
特点：
  需求清晰
  结构化
  前期确定
Predictive

## Slide 74: 瀑布模型 Waterfall Model
由 Winston Royce 于1970年提出
它将软件开发生命周期划分为若干个线性阶段
每个阶段完成后才能进入下一个阶段
阶段分明、顺序执行
典型阶段如右图
特点：
  各阶段严格顺序、不可回溯（理想情况下）
  文档驱动，强调前期需求明确
  测试集中在开发后期
  不适合需求频繁变更的项目
Predictive
Requirement gathering & analysis
System design
Implementation
Testing
Development
Maintenance

## Slide 75: V模型 Verification and Validation Model
瀑布模型的扩展和改进版本，强调测试与开发阶段的对应关系
其名称来源于图形呈现为V字形
  左侧是开发阶段
  右侧是对应的测试/验证阶段
测试计划在开发早期就制定
强调尽早测试理念
仍为线性模型，灵活性有限
Predictive
Requirement design
Acceptance
test
System design
System
test
Architecture design
Integration test
Modular design
Unit
test
Coding

## Slide 76: 原型化模型 Prototype

## Slide 77: 迭代型
Iterative

## Slide 78: 增量型
Incremental

## Slide 79: 敏捷型
Agile

## Slide 80: Scrum
Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.
Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where:
  A Product Owner orders the work for a complex problem into a Product Backlog.
  产品负责人将复杂问题的工作订单放入产品待办事项列表中。
  The Scrum Team turns a selection of the work into an Increment of value during a Sprint.
  敏捷团队在冲刺期间将一部分工作转化为价值增量。
  The Scrum Team and its stakeholders inspect the results and adjust for the next Sprint.
  敏捷团队及其利益相关者检查结果并调整以备下一轮迭代。
  Repeat.
3-3-5-5
Agile

## Slide 81: 敏捷价值观 Scrum Values
5个价值观
Agile
价值观
Values
承诺
专注
开放
尊重
勇气
Commitment
Focus
Openness
Respect
Courage
Notes: 开发：透明

## Slide 82
在迭代规划会议中，敏捷团队估算出一个功能特性所需时间为两周，但是新来的敏捷教练要求必须在一周内完成。团队成员向敏捷教练解释一周内完成是不可行的，并且没有理由给出一周的交付期限。敏捷教练的做法不符合以下哪一个 Scrum 价值观？
A. 开放
B. 尊重
C. 勇气
D. 专注
Notes: B

## Slide 83: 敏捷理念 Scrum Theory
Pillars of Scrum
Agile
理念
透明
监视
适应

## Slide 84: 敏捷理念 Scrum Theory/Pillars of Scrum
透明性 Transparency
  所有与过程、工作、进展和挑战相关的信息必须对团队和干系人清晰可见。
  工作项（如 Product Backlog）的内容、状态和优先级必须公开。
  团队使用统一的术语（如“完成”需有明确定义——Definition of Done）。
  进度通过可视化工具（如 Sprint Burndown Chart、看板）展示。
  目的：确保所有人基于相同事实做决策，避免误解和隐藏问题。
Agile

## Slide 85: 敏捷理念 Scrum Theory/Pillars of Scrum
检视 Inspection
  Scrum 团队定期检查产品、过程和计划，以识别偏差或改进机会。
  在固定时间点进行：
  Daily Scrum：每日检视进度与障碍
  Sprint Review：检视可交付成果是否满足目标
  Sprint Retrospective：检视流程与协作方式
  检视必须及时（不能等到项目结束），且不影响正常工作流。
  目的：尽早发现问题，防止小偏差演变成大风险。
Agile

## Slide 86: 敏捷理念 Scrum Theory/Pillars of Scrum
适应 Adaptation
  基于检视结果，团队必须迅速调整行为、计划或方法。
  如果发现产品方向偏离，可在下个 Sprint 调整 Backlog。
  如果流程效率低，可在 Retrospective 后改进工作方式。
  适应必须在“可接受的时间窗口”内发生（通常在下一个 Sprint 开始前）。
  目的：持续优化交付价值的能力和团队效能。
Agile

## Slide 87: 敏捷团队 Scrum Team
3个角色 Role
Agile
Scrum Team
团队
Developer
开发者
Product Owner
产品负责人
Scrum Master
敏捷教练
Notes: PO：关注产品本身；根据价值排序
Msater：项目经理、促进者、团队领导、scrum主管；仆人式领导a servant-leader、催化剂、老母鸡

## Slide 88: 项目经理
足够的知识
丰富的项目管理经验
良好的协调和沟通能力
良好的职业道德
一定的领导和管理能力
Team

## Slide 89: 敏捷团队 Scrum Team
形成阶段和管理
Agile
形成
指导
震荡
教练
规范
参与
成熟
授权
解散
指导
Notes: PO：关注产品本身；根据价值排序
Msater：项目经理、促进者、团队领导、scrum主管；仆人式领导a servant-leader、催化剂、老母鸡

## Slide 90
敏捷团队正在开发一个有价值的软件功能。在每日站会上，某重要相关方邀请团队参加具有类似功能的竞争对手软件演示。敏捷团队领导应该怎么做？
A. 派团队参加演示，以获得有关如何更好地开发功能以产生更高投资回报率的更多见解
B. 派产品负责人参加演示，以获得有关市场趋势的更多知识，并让团队继续专注于计划的工作
C. 派一名开发人员参加演示，让其他开发人员可以专注于计划的工作
D. 派一名团队测试人员参加演示，开发人员可以专注于计划的工作
Notes: B；PO对接客户，收集需求

## Slide 91
自项目开始以来，产品负责人在规划期间不断询问每次产品迭代的预算。产品负责人似乎对成本更感兴趣，而不是产品本身。项目经理应该更早做什么来改变产品负责人的行为？
A. 与产品负责人一起明确他们在敏捷项目中的角色以及敏捷规划的范围
B. 制定沟通管理计划，报告每次迭代中花费的预算与计划在规划期间避免这些讨论
C. 制定固定价格合同，将产品所有者的注意力转移到价值而不是金钱上
D. 采用不同的估算方法来确定每个产品增量所花费的成本
Notes: A：PO关注点偏离

## Slide 92
产品负责人认为某个用户故事对于迭代至关重要，但是一名团队的主题专家（SME）却不同意。该冲突影响到团队士气。敏捷教练应该怎么做？
A. 在回顾会议中陈述该问题，并要求团队确定用户故事是否应该保留或修改。
B. 询问产品负责人的意见，但解释说该主题专家将做出最终决定。
C. 与该主题专家和产品负责人单独开会，以减轻分歧。
D. 询问该主题专家的意见，但解释说产品负责人负责定义待办列表优先级。
Notes: D；PO负责定义优先级
B排除

## Slide 93
因为最终产品的交付已经发生了第三次延迟，所以一位关键相关方很沮丧。项目经理与该相关方会面，并且发现如果一项新功能在一个月内没有被发布的话，将面临影响收入的风险。项目经理应该做什么？
A. 告知该相关方将会在下一次发布计划会议中考虑新需求
B. 请产品负责人确定是否需要将此要求视为最高优先级
C. 通知发起人最新的更改，并要求发起人对功能进行优先排序
D. 立即指导开发团队处理此需求
Notes: 排除AD
B

## Slide 94
一名资深业务经理要求团队在当前的迭代周期中添加一项“非常重要”的需求。作为该敏捷团队的 Scrum Master，你应该怎么做？
A. 把该项添加进来，因为资深业务经理是关键利益相关方之一 B. 告知产品负责人，让产品负责人和资深业务经理可以一起工作 C. 把该项添加到下一个迭代周期中 D. 把该项添加进来，但是和产品负责人及团队共同决定把哪项剔除，以满足承诺
Notes: 典型的 “变更干扰”场景，考验 Scrum Master 是否能坚持原则、保护团队专注力
排除ACD，master 无权添加
B

## Slide 95
在回顾会议中，项目经理听到相关方在迭代演示中不断抱怨产品特性没有按照要求交付。项目经理应该给产品负责人什么建议，以确保产品特性总是按要求交付？
A. 在细化待办事项之前，与相关方一起验证验收标准
B. 在每日站会中包括相关方，以监测进展情况
C. 避免在迭代评审中包括相关方
D. 创建一个需求跟踪矩阵并相应地分配它
Notes: A
排除BC；相关方没有时间频繁参加每日站会
D：做了，但是没有做到位

## Slide 96
作为敏捷团队的一员，你发现敏捷项目管理专业人士和以往的领导风格不太一样，他并没有很强制地做出决定，而是支持团队讨论，为团队提供指导。同时用信息发射源来公开项目的进展情况，让团队不需要经常性地汇报项目状态报告。当团队遇到障碍时，会帮团队清除。敏捷项目领导正在做什么？
A. 遵循参与式决策模型
B. 采用接受反馈的做法，促进团队改进
C. 实行与敏捷团队合作的仆人式领导风格
D. 建立互相协作的团队工作文化
Notes: B

## Slide 97
回顾会议未能按敏捷团队领导的预期改进效率。若要确保回顾会议为团队和项目带来价值，该团队领导应该怎么做？
A. 实行更紧凑的回顾会议时间表
B. 确定妨碍回顾会议结果得到实施的问题，并立即解决
C. 辅导并提醒团队聚焦回顾会议行动项
D. 确保产品负责人在下一次规划会上对改进进行优先级排序
Notes: 排除A
C：提醒和辅导；不等于“替团队做事”，而是“移除障碍，让团队能自己做成事”——这正是最高级的赋能
B：存疑；虽然温和，但流于表面，无法解决根本问题

## Slide 98
作为团队教练，你应该什么时候专注于对团队成员个体进行教练（coaching）？
A. 当有人向你求助或寻求建议的时候。
B. 在计划会和回顾会中。
C. 有外部阻碍出现的时候。
D. 当有人遇到了技术问题，并且他们自己解决不了的时候。
Notes: A
排除D：技术不归你管
B：计划会由PO主导

## Slide 99
敏捷团队负责一款智能手机的研发项目，在第三次迭代中，一名开发人员由于使用了新的技术导致另一名开发成员的工作出现了一些问题，由此产生了冲突。开发人员经过努力还是无法独自解决冲突，敏捷教练应该怎么办？
A. 要求产品负责人帮助解决问题
B. 和开发人员沟通，并协助他们解决问题
C. 利用职权进行干预并对冲突进行影响评估
D. 举行团队会议讨论这个问题，并重构构建沟通规则
Notes: 排除AC
B

## Slide 100
一个团队成员向 Scrum 教练抱怨，他们的经理每个星期都要开好几次会，提供更新情况，但那些更新与他们的项目并没有关系。团队成员很不满，因为这些中断导致工作慢下来。Scrum 教练应该做什么？
A. 授权团队成员可以不参加这些会议，而专注于工作
B. 向产品负责人提出这个问题
C. 准备一个报告，说明这些会议对工作的的影响
D. 找这位经理讨论其他方法而不中断团队的工作
Notes: D：核心职责之一：移除障碍 Impediment

## Slide 101
敏捷团队最近接到一项政府部门的开发工作，经过接触，项目负责人发现这个项目的需求变动很多，而且范围并不明确，因此团队讨论决定使用敏捷的方式开发。公司为其匹配了一位敏捷教练，面对这个没有敏捷经验、也缺乏敏捷知识培训的团队，敏捷教练该如何应对？
A. 为团队成员确定并实施最具成本效益的敏捷培训
B. 申请一个变更请求为团队成员进行敏捷培训
C. 确保项目的应急储备可以覆盖所有团队成员的敏捷培训
D. 为关键团队成员安排虚拟培训课程，涵盖敏捷课题
Notes: A
排除D：关键、虚拟

## Slide 102
组织正在转型敏捷，这是以往都没有过的新尝试。为此，组织聘请了具有专业敏捷知识的专家作为敏捷教练。作为敏捷管理专业人士，你明确地知道一点：关于敏捷团队必须是被授权的，这是因为？
A. 团队被授权后可以减少范围蔓延的情况，因为团队的适应是缓慢的
B. 团队被授权后可以直接与客户沟通，以获取具体且不变的需求
C. 团队被授权后能够更加适应需求变更，从而创造更多价值
D. 队伍被授权后可以承担相关责任，尽量减少组织风险
Notes: C

## Slide 103
一支敏捷团队组建来执行一个大型项目，为确保成功，管理层为项目分配了14名人员。团队领导注意到经常发生沟通不畅、会议晚开始，以及某些团队成员不积极参与等问题。团队领导应该怎么做？
A. 将团队分成更小的团队
B. 与每个团队成员开展个别辅导课程
C. 为每日站会增加团队交流时间
D. 使用WiFi，综合文档和对话
Notes: A：人数5-9人为宜
C：15分钟；避免太长

## Slide 104
一家公司聘请敏捷教练帮助解决孤岛/竖井（silos） 和人员损耗（attrition） 问题。敏捷教练应提供什么建议？
A. 创建由主题专家(SMEs)组成的团队，并不断利用其专业知识
B. 鼓励学习团队成长而不是个人发展
C. 培养由通才专家组成的团队，并鼓励个人学习新的技能
D. 向所有团队成员提供平等的培训，无论他们的经验如何
Notes: C
B：错在而不是

## Slide 105
一个跨国项目团队正在进行一项手机软件的研发项目，产品经理认为软件的易操作性有助于产品成功，这需要用户体验专家与公测用户群开展可用性研讨会以尽早改进。但很快遭到关键干系人的反对，因为项目预算无法支付差旅费。若要保证产品成功，应该怎么做？
A. 要求团队成员提升工作效率以预留差旅费
B. 采用产品经理的反馈作为用户反馈代表
C. 在视频会议期间使用屏幕共享工具进行测试，获得用户反馈
D. 与产品经理协商以减少项目范围预留差旅费
Notes: 排除AD
B：不能代表用户反馈
C：在约束条件下创新地获取真实反馈

## Slide 106
在经历过团队的震荡阶段后，目前团队成员已经不会再为一点小问题而产生争执了，开发工作也正式步入规范阶段。在这个阶段，敏捷教练需要为团队成员提供什么帮助？
A. 指导成员如何完成工作，保持高绩效水平 B. 帮助成员一起解决技术问题，确保成员专注完成目标 C. 不需要提供太多指导，在他们单独请求帮助时再给予支持 D. 不提供帮助，因为团队是自组织团队可以自我解决问题
Notes: 排除D
排除B：技术
C：属于参与

## Slide 107: 敏捷活动 Scrum Events
5个事件
Agile
Sprint
冲刺
Spring Planning
规划
Daily Scrum
每日站会
Review
回顾
Retrospective
评审
Notes: Planing：eight hours for a one-month Sprint；2h/week
Daily：15min；检查进度inspect ，同步信息：完成什么。计划完成什么；什么障碍；但是不解决问题；团队成员都可以主持
冲刺评审：对于一个月的冲刺，时间限制在最多四小时，1h/week

## Slide 108
Product Backlog
Sprint Backlog
Increment
Daily Scrum Meeting
Retrospective
Sprint
2 to 4 weeks
24 hour
Notes: 如何要所有人真正参与于到每日站会而不流于形式？随机请人复述其它某个人的站会事项

## Slide 109
敏捷开发模式强调根据环境和客户的需求变化来调整项目的工作事项。请问敏捷团队在下面哪一项会议上，确定迭代需要完成的工作事项？
A. 迭代规划会议
B. 迭代评审会议
C. 迭代回顾会议
D. 每日站会
Notes: A

## Slide 110
如果迭代周期是 2 个星期，那么迭代规划会议需要多长时间？
A. 一小时
B. 半小时
C. 四个小时
D. 十五分钟或更少
Notes: eight hours for a one-month Sprint
C

## Slide 111
由于业务需求，项目的目标和需求发生变化。新的干系人如何能够参与到这些变化中？
A. 要求产品负责人与新的干系人频繁地召开与产品愿景相关的会议。
B. 持续更新干系人登记册，包含新的干系人并让他们经常参与。
C. 邀请新的干系人参加迭代规划会议。
D. 邀请新的干系人参加每日站会。
Notes: C：迭代结束后，需要提交价值，应该让干系人了解

## Slide 112: 敏捷工件 Scrum Artifacts
3个工件
Agile
Product Backlog 产品待办事项
Sprint Backlog 冲刺待办事项
Increment 增量
Notes: Product Backlog：有序列表；每2周选最重要的几项（Sprint Goal），再拆成每天任务 Sprint Backlog
Increment：当前冲刺阶段完成且PO审核通过，可以交付的价值

## Slide 113
敏捷项目的项目经理被要求将预算减少30%。由于这是一个小型项目团队，因此预算主要分配给资源，项目经理应该使用什么策略才能在受限环境中保持交付价值？
A. 平衡项目团队以适应预算挑战，并提供培训以降低绩效低下的风险
B. 优先考虑产品待办事项，以寻找高业务价值和低工作量的事项，并调整项目预算和人员配置以完成项目
C. 将项目范围仅限于基本的关键功能，并以当前人员配置水平运行项目，直到用完所有预算
D. 减少项目人员，并相应调整范围和时间表以支持预算削减
Notes: B
C：被动

## Slide 114
公司正在进行敏捷开发，新来的公司领导对敏捷并不了解，他询问敏捷项目管理专业人士关于待办列表中的事项。敏捷项目管理专业人士该如何答复他？
A. 应该对事项进行精细化分解，并准确估算
B. 应该对事项进行精细化分解，并在冲刺计划中估算
C. 应该对事项进行逐步精细化，并在迭代计划中估算
D. 应该对事项进行精细化分解，并在列入迭代待办列表之前估算
Notes: C：逐步精细化 Progressive Elaboration

## Slide 115
产品负责人正在努力为一个复杂功能编写用户故事，若要处理这个问题，敏捷管理专业人士应该怎么做？
A. 与产品负责人合作，分解故事并专注于其最有价值的部分。
B. 增加迭代的时间长度，确保满足所有需求。
C. 将该故事与产品代办列表中的不同故事交换。
D. 在下一次回顾会议上，与产品负责人一起评审故事内容。
Notes: A

## Slide 116
产品负责人正在对产品待办事项列表中的用户故事进行优先级排序，在排序时重点考虑的因素是？
A. 难度，价值和成本 B. 价值，风险和难度 C. 价值，成本和风险 D. 价值，风险和便利
Notes: C

## Slide 117
一个团队完成了第一版的发布，高层又要开发团队完成第二版的发布，但是这个团队同时又要做第一个版本的运维和支持工作。作为敏捷管理人士，应该怎么办？
A. 团队应该开发新的版本，因为新的版本有高的价值
B. 满足投资回报率
C. 计算团队速度时应该考虑维护工作的影响
D. 团队把维护工作交给其他团队
Notes: C：都要做

## Slide 118
作为公司某项目敏捷团队的开发人员，马上要开始这个项目的第一次迭代，你充满了干劲，但是不知道应该从哪里开始做起。为此，你所在的团队应该准备一份文件，里面应该包含本次迭代需要开发的功能以及特征，请问这个文件是指的？
A. 产品待办事项列表
B. 迭代待办事项列表
C. 每日计划
D. 项目章程
Notes: B：包括目标和任务

## Slide 119
你是一个汽车行业软件团队的 Scrum 敏捷教练，团队正在为一个防抱死制动系统开发固件。你的团队已经写出了团队完成 Sprint 待办项需要满足的目标。
接下来团队应该做什么？
A. 将 Sprint 待办列表分解为任务
B. 与用户一起评审可用软件
C. 与业务客户会面
D. 确定 Sprint 待办列表中要包含哪些项
Notes: D：确定目标→添加到代表事项条目→分解任务→认领任务

## Slide 120
一个 Scrum 团队的产品负责人发现利益相关者优先级发生变化，他们还没有开始开发的一个可交付产品现在比目前他们正在完成的一个工作项更重要。团队处理这种情况的最佳方法是什么？
A. 完成当前 sprint，并在下一个 sprint 计划会议上调整计划。
B. 通过限制在制品减少瓶颈。
C. 立即取消当前 sprint，并创建一个新计划来反映这个新的优先级。
D. 开始重构代码以反映更新后的优先级。
Notes: A：Sprint 目标和 Sprint 待办列表在 Sprint 期间不得更改

## Slide 121
Sprint 进行到一半时，产品负责人收到 DevOps（开发运维）团队的 email，该 DevOps 团队负责部署这个团队构建的软件。他们提醒说有一个新政策要求安装脚本做一个修改（所有部署中都必须包含这些安装脚本）。部署是召开 Sprint 评审会议的必要条件。
修改这个脚本会让其他工作延迟到这个 Sprint 结束之后。产品负责人接下来应该做什么？
A. 与团队沟通在 Sprint 待办列表中增加这个脚本修改工作，并把最低优先级的工作项移回到产品待办列表。
B. 将脚本修改工作增加到产品待办列表。
C. 延长 Sprint 最后期限，以涵盖这个脚本修改工作。
D. 安排与 DevOps 团队经理的一个面对面会谈。
Notes: B：产品待办列表（Product Backlog）是未来工作的集合，不是当前 Sprint 的执行计划
C：Sprint 时间盒是固定的，不应改变
A

## Slide 122
敏捷团队在进行一次迭代期间，敏捷教练发现正在开发的一项功能已经不需要了。此时敏捷教练最应该做什么？
A. 尽力找出发生这种变化的原因，以便不再做这样的变更
B. 完成此次迭代工作，并确定下一次迭代待办列表中的优先级
C. 建议团队重新确定冲刺待办列表的优先级顺序，并让团队尽快开始处理下一个最高优先级的工作
D. A 和 B
Notes: C

## Slide 123
某公司中标了一个连锁医疗口腔机构公司的电子病历系统建设项目，该系统需要录入快、检索快、存储量大。该系统由公司经验丰富的团队来完成，采用 Scrum 方法，计划10个迭代完成整个项目。
每个迭代冲刺的产出物应该是什么？
A. 潜在的封装好的一个产品功能增量 B. 文档化、规范化的产品需求 C. 可测量和可测试的版本 D. 具有可测试性的潜在的一个产品功能增量
Notes: A

## Slide 124
某公司聘请了一位敏捷管理专业人士对公司内的团队进行敏捷培训，其中多次强调了敏捷团队应该注重不断的交付增量。这是因为增量交付可以？
A. 尽早的交付价值，可以更好的应对变化
B. 捆绑产品特征，让客户感觉到产出，提高满意度
C. 消除需求变化的可能性
D. 使团队工作更简便轻松
Notes: A

## Slide 125: 项目成本
Section 4 Project Cost

## Slide 126: 项目进度
Section 5 Project Progress

## Slide 127: 7个过程
规划进度
定义活动
排列活动顺序
估算活动资源
估算活动持续时间
制定进度计划
控制进度过程
Project Progress

## Slide 128: 规划进度
要求
  正式或非正式
  详细或概括
产出
  项目进度管理计划
Project Progress

## Slide 129: 活动 Activity
完成工作包所进行的工作
与工作包
  1 vs 1
  M vs 1
排列活动的工具
  前导图 PDM，Precedence Diagramming Method，也叫单代号网络图
  箭线图 ADM，Arrow Diagramming Method,，也叫双代号网络图
Project Progress

## Slide 130: 前导图 PDM
活动：方块表示
紧前活动
  H是I的紧前活动
紧后活动
  I是H的紧后活动
结束 Finish → 开始 Start
  FS：H结束了，I才可以开始
开始 Start → 开始 Start
  SS：A开始，C也开始
开始 Start → 结束 Finish
结束 Finish → 结束 Finish
A
B
D
C
结束
开始
I
H

## Slide 131: 前导图 PDM
提前量 Lead
  紧前活动还没有完成时，紧后活动可以提前开始的时间量
  负值表示
  FS-2：完成到开始，提前2天，表示紧后活动可以在紧前活动完成前2天开始
  谨慎使用
滞后量 Lag
  紧前活动完成时，紧后活动需要推迟开始的时间量
  正值表示
  FS+3：完成到开始，滞后3天，表示紧后活动必须在紧前活动完成后3天才开始
A
B
D
C
结束
开始
F
E
FS+3
FS-2
SS+2
Notes: 默认情况下，紧前活动结束后，紧后活动马上开始
D提前2天开始
F推迟3天开始
SS+2 ：紧后活动必须在紧前活动开始之后 2 天才能开始
SS+0：紧后活动与紧前活动同时开始（这才是“同时开始”）
FS+3：紧后活动必须在紧前活动完成后3天才能开始。

## Slide 132: 箭线图 ADM
活动：以字母表示
圆圈：序号，以数值表示
可以使用虚拟活动 dummy activity 表示依赖关系
实际使用不多
Project Progress
2
4
5
3
结束
开始
6
1
A
B
C
D
E
G
H
I
J

## Slide 133: 项目质量
Section 6 Project Quality

## Slide 134: 项目配置
Section 7 Project Config

## Slide 135: 项目团队
Section 8 Project Team

## Slide 136: 团队发展四阶段
Bruce Tuckman 于1965年提出
Item | Description
Forming | 形成期
Storming | 震荡期或磨合期
Norming | 规范期
Performing | 表现期 / 执行期 / 高绩效期

## Slide 137: 干系人 Stakeholders

## Slide 138: 凸显模型 Salience Model
维度 | 含义
权力 Power | 是否有能力影响项目决策或资源分配？
合法性 Legitimacy | 其参与是否符合规则、道德或社会期望？
紧迫性 Urgency | 是否需要立即响应？是否有时间压力？

## Slide 139: 干系人 Stakeholders
编号 | 英文名称 | 中文名称 | 特征说明
1 | Dormant Stakeholders | 潜伏型 | 有权力但不主动，合法且非紧急。可暂时忽略，但需监控
2 | Discretionary Stakeholders | 随意型 | 无权力，但合法且紧急。例如：临时求助的同事
3 | Demanding Stakeholders | 娇情型 | 有权、合法但不紧急。喜欢提要求，但不会立刻施压
4 | Dominant Stakeholders | 权贵型 | 有权、合法、但不紧急。典型如高层领导、董事会成员
5 | Dangerous Stakeholders | 危险型 | 有权、不合法、但紧急。可能违法或破坏项目，需警惕
6 | Dependent Stakeholders | 从众型 | 无权、不合法、也不紧急。依赖他人支持，影响力小
7 | Definitive Stakeholders | 统治型 | 三者俱全：有权、合法、紧急。最核心的干系人，必须重点管理

## Slide 140: 项目风险
Section 9 Project Risk
类型
3要素
4过程

## Slide 141: 风险定义
风险是对潜在的、未来可能发生损害的一种度量
软件风险对软件开发过程及软件产品本身可能造成的伤害或损失。
Risk

## Slide 142: 风险类型
Risk
已知风险 Known known
可预测风险 Known unknown
不可预测风险 unknown unknown
预测角度
商业风险、管理风险、人员风险、技术风险、开发环境风险、客户风险、过程风险、产品规模风险等。
范围角度

## Slide 143: 风险3个要素
Risk
三要素
风险事件
事件影响
事件概率

## Slide 144: 风险4个过程
风险识别
风险评估
风险规划
风险控制
Notes: 风险识别是识别风险事件, 系统化地确定对项目计划的威胁，识别已知和可预测的风险
对风险事件发生概率的评估，对项目风险影响的评估，给出项目风险排序
针对风险分析的结果，制定一定的行动和策略来对付、减少、以至于消灭风险事件造成的影响
风险控制是在项目执行过程中实施和监控风险计划，同时，不断进行风险识别、风险分析、风险规划的过程。

## Slide 145: 项目合同
Section 10 Project Contract
成本补偿合同
总价合同
工料合同 (T&M)

## Slide 146: 合同
合同是具有法律效力的协议
双方自愿达成的协议
签订者具有相应的法律能力
有充分的签约理由
具有合法的目的
Contract

## Slide 147: 合同类型
Contract
成本补偿合同
总价合同
工料合同 (T&M)

## Slide 148: 成本补偿合同
向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。
这种合同适用于：工作范围预计会在合同执行期间发生重大变更。
Contract

## Slide 149: 总价合同
总价合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价。
这种合同应在已明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使用。
Contract

## Slide 150: 工料合同 (T&M)合同
成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同。
必须为每一个单位的工作量付出一定的报酬
Contract

## Slide 151: 合同计划
明确如何进行委托、委托什么项目、何时进行、费用如何等
选择需要的合同类型，采用的招标方式、合同形式等
输出
  招标书或者类似招标书的形式体现的
Contract

## Slide 152: 敏捷合同策略
多层协议结构
价值交付（例如迭代付费）
总价增量 （例如基于Story付费）
灵活总价方案
动态范围方案
Contract

## Slide 153: 项目执行
Section 11 Project Execution

## Slide 154
马云和比尔盖茨都表达过类似的观点：“一流的战略、三流的执行”不如“三流的战略、一流的执行”。一流的战略和一流的执行，似乎就像鱼与熊掌一样不可兼得。

## Slide 155: Triple Constraint Diagram
Scope
Time
Cost
The tasks
required to fulfill the project’s goals
The financial constraints of a project, also known as the project budget
The schedule
for the project to reach completion

## Slide 156: Construction project Triple Constraint Example
假设正在建设一个小型零售店，大约2,000平方英尺。项目时间为6个月，预算为30万美元
如果客户在最后一刻提出增加500平方英尺的要求：
  扩大项目范围
  要么时间表必须推迟，要么预算增加

## Slide 157: IT project Triple Constraint Example
如果一个销售团队需要建立一个新的客户关系管理系统CRM，他们可能有9个月的时间框架和25万美元的预算。在范围方面，CRM需要包括潜在客户管理、销售报告和联系跟踪
如果销售团队要求系统在6个月内准备就绪：
  减少范围
  增加预算

## Slide 158: Manufacturing Triple Constraint Example
假设一家制造公司正在生产5,000台新型智能家居设备。它需要包含应用程序集成和语音控制，每台设备的制造成本不能超过50美元，并且所有设备必须在3个月内生产完成
如果预算中突然出现成本变化，并且每台设备的制造成本不能超过40美元：
  要么需要放慢速度，这将延长预算
  要么范围将需要缩减

## Slide 159: 项目结束
Section 12 Project Closure
项目终止
项目结束

## Slide 160: 项目终止条件
项目计划中确定的可交付成果已经出现
  项目的目标已经成功实现
由于相关原因,项目无法继续进行
  项目已经不具备实用价值
  项目无竞争力，难以生存
  ……

## Slide 161: 项目终止过程
达到项目的完工或退出标准
完成项目合同协议
完成项目信息报告

## Slide 162: 项目结束
项目验收
合同终止
项目最后评审
项目总结报告

## Slide 163: 项目结束
合同结束
行政结束

## Slide 164: Tips
聚焦价值
正能量
主动
客观