| 课题 | 软件工程管理 |
| --- | --- |
| 课时 | 6课时（270 min） |
| 教学目标 | 学习目标： （1）了解软件工程管理的6大知识领域（成本、进度、人员、质量、配置、风险） （2）了解LOC、FP、COCOMO2的公式与假设 （3）了解关键路径、机动时间、基线、SCM 四任务、ISO 25010 六质量特性 （4）掌握使用COCOMO2 在线计算器 + Excel 模板完成 <5 KLOC 项目的成本-进度估算 （5）掌握画出给定需求的PERT/CPM 网络图并找出关键路径 （6）掌握制定一份含版本控制策略、评审流程、变更控制表单的小型项目SCM计划 素质目标： （1）建立“质量源于过程、而非测试”的价值观 （2）形成风险前置、数据驱动决策的管理思维 |
| 教学重难点 | 教学重点：软件工程管理的6大知识领域（成本、进度、人员、质量、配置、风险），LOC、FP、COCOMO2的公式与假设，关键路径、机动时间、基线、SCM 四任务、ISO 25010 六质量特性 教学难点：使用COCOMO2 在线计算器 + Excel 模板完成 <5 KLOC 项目的成本-进度估算，画出给定需求的PERT/CPM 网络图并找出关键路径，制定一份含版本控制策略、评审流程、变更控制表单的小型项目SCM计划 |
| 教学方法 | 问答法、讨论法、讲授法 |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |
| 考勤 | 【教师】使用文旌课堂APP进行签到 【学生】按照老师要求签到 |
| 问题导入 | 【教师】提出以下问题： 什么是软件工程学？ 【学生】思考、举手回答 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题：软件工程管理 |
| 传授新知 | 【教师】讲解软件工程管理 10.1 软件工程管理概述 1．软件产品的特点 软件产品是知识密集型的逻辑思维的产品，它具有以下的特性。 （1）软件是逻辑产品，具有高度的抽象性。 （2）同一功能的软件可以有多样性。 （3）软件生产过程复杂，具有易错性。 （4）软件开发和维护主要是根据用户需求“定制”的，其过程具有复杂性和易变性。 （5）软件的开发和运行经常受到计算机系统环境的限制，因而软件有安全性和可移植性等问题。 （6）软件生产有许多新技术需要软件工程师进一步研究和实践，如“软件复用”“自动生成代码”等新的软件工具或新的软件开发环境等。 2．软件工程管理的重要性 3．软件工程管理的内容 软件工程管理的内容包括对软件开发成本、控制、开发人员、组织机构、用户、软件开发文档、软件质量等方面的管理。软件开发成本的估算主要是对软件规模的估算，从而估算开发所需要的时间、人员和经费。 10.2 软件规模估算 10.2.1 软件开发成本估算方法 1）自顶向下估算方法 2）自底向上估算方法 3）差别估算方法 4）专家估算法 5）类推估算法 6）算式估算法 10.2.2 代码行技术 代码行技术的特点如下： 优点：代码行是所有软件开发项目都有的“产品”，很容易计算；已有大量的基于代码行的文献资料和数据。 缺点：用不同语言实现同一软件产品时所需要的代码行数并不相同，代码行技术不适用于非过程性语言。10.2.3 功能点技术 1．信息域特性 5个信息域特性分别为输入项数、输出项数、查询数、主文件数和外部接口数。 2．估算功能点的步骤 1）计算未调整的功能点数UFP 2）计算技术复杂性因子TCF 3）计算功能点数FP 10.2.4 COCOMO2模型 软件开发工作量是软件规模（KLOC）的函数，工作量的单位通常是人月。COCOMO模型是一种软件开发工作量估算模型。 这3个估算模型的层次分别是： 应用系统组成模型早期设计模型 后期设计模型 10.3 进度计划 10.3.1 Gantt图 10.3.2 工程网络技术 下面介绍画工程网络图的步骤。 - 计算最早时刻（EET） - 计算最迟时刻（LET） 3．关键路径 4．机动时间 10.4 人员组织 1．开发人员 软件开发人员一般分为项目负责人、系统分析员、高级程序员、程序员、初级程序员、资料员和其他辅助人员。2．组织机构 开发人员不能只是一个简单的集合，要求具有好的组织结构：合理的人员分工和有效的通信。软件开发的组织机构没有统一的模式，通常可采用以下3种组织结构的模式。 按课题划分的模式（Project Format）。 按职能划分的模式（Functional Format）。 矩阵形模式（Matrix Format）。 通常程序设计工作是按小组进行的，程序设计小组的组织形式可以有3种：主程序员组、民主制程序员组、层次式小组。 1）主程序员组 “主程序员组”的核心有3个人。 主程序员辅助程序员 程序管理员 2）民主制程序员组 3）层次式小组 3．用户 其干扰和阻力主要有以下几种： - 不积极配合。 - 求快求全。 （3）功能的变化。 10.5 软件配置管理 软件过程中产生的全部信息，可以分为3类。 机器不可执行形式机器可执行形式 数据 软件配置管理有如下4项任务： 标识变更。 控制软件配置的全部变动，即“控制变更”。 确保变更正确地实现。 报告配置的变更。 1．标识变更 软件配置是软件在某一具体时刻的瞬时写照。软件配置项（Software Configuration Item，SCI）是软件工程生存周期中不断产生的信息项，它是软件配置管理的基本单位。2．控制变更 在软件的生存周期中对软件配置项进行变更的评价及核准的机制，称为控制变更。实施文档控制的方法大致有以下3种： （1）为全部软件配置建立一个专门的软件库。 （2）把全部软件文档以及每个配置的其他成分都视为已建成的文档库的组成部分。 （3）由可靠的计算机终端访问的文档检索设备及文字处理设备支持的联机软件库。 变更控制的过程有两个重要的控制要素：存取控制和同步控制。 存取控制（访问控制）管理各个用户具有存取和修改一个特定软件配置对象的权限。 同步控制可用来确保由不同用户所执行的并发变更不会互相覆盖。 3．配置审计 审计工作的主要目的是要保证基线在技术与管理上的完整性和正确性，保证对软件配置项（SCI）所做的变动是服从需求规定的。审计工作是变动控制人员批准SCI的先决条件。 配置审计要采取正式的技术复审和软件配置复审两方面措施。 正式的技术复审关注被修改后的配置对象的技术正确性。 软件配置复审对技术复审进行补充。如检查配置项的变更标识是否完整、正确、明显等。 4．配置状态报告 10.6 软件质量保证 10.6.1 软件质量的特性 软件质量是指软件满足明确规定或隐含定义的需求的程度。软件质量的要点如下： 软件功能必须满足用户规定的需求。 软件应遵守规定标准所定义的一系列开发准则。 软件应满足某些隐含的需求，例如可理解性、可维护性等。 软件质量特性由以下6个方面来衡量。 1）功能性 2）可靠性 3）易使用性 4）效率 5）可维护性 6）可移植性 上述各个软件质量特性分别包含的质量子特性如下。 功能性：适合性、准确性、互用性、安全性。 可靠性：成熟性、容错性、易恢复性。 易使用性：易理解性、易学性、易操作性。 效率：资源效率、时间效率。 可维护性：易分析性、易改变性、稳定性、易测试性。 可移植性：适应性、易安装性、一致性、易替换性。 10.6.2 软件质量保证措施 软件质量保证是软件工程管理的重要内容，软件质量保证主要包括以下措施。 1）应用好的技术方法 2）测试软件 3）进行正式的技术评审 4）标准的实施 5）控制变更 6）程序正确性证明 7）记录、保存和报告软件过程信息 10.7 软件开发风险管理 10.7.1 软件开发风险标识 软件开发风险有两个显著特征：风险的不确定性和风险产生的损失。 1）风险的不确定性 软件开发风险的事件可能发生也可能不发生。 2）风险产生的损失 1．风险的分类 从宏观上来看，按照风险的影响范围，风险可以分为项目风险、技术风险和商业风险。 1）项目风险 2）技术风险 3）商业风险 以下为5种主要的商业风险。 开发了一个没有人真正需要的优良产品或系统（市场风险）。 开发的产品不再符合公司的整体商业策略（策略风险）。 开发了一个销售部门不知道如何去卖的产品（销售风险）。 由于重点转移或人员变动而失去了高级管理层的支持（管理风险）。 没有获得预算或人力上的保证（预算风险）。 2．风险的状态 1）已知风险 2）可预测的风险 3）不可预测的风险 3．风险识别 采用建立风险条目检查表的方法，可以帮助人们有效地识别风险，该表主要用来识别下列已知的和可预测的风险。 产品规模——与要开发或要修改的软件总体规模相关的风险。 商业影响——与管理或市场所施加的约束相关的风险。 客户特性——与客户素质以及开发者和客户定期沟通的能力相关的风险。 过程定义——与软件过程定义的程度以及软件开发组织遵守软件过程的程度相关的风险。 开发环境——与用来开发产品的工具的可用性以及质量相关的风险。 开发技术——与待开发系统的复杂性及系统所包含的技术的“新奇性”相关的风险。 人员才能与经验——与软件工程师的总体技术水平及项目经验相关的风险。 【同步案例】 【教师】讲解“针对人员才能与经验的主题提问示例”案例 开发人员的水平如何？……（详见教材） 【学生】聆听、思考 10.7.2 软件开发风险估算 进行风险估算的方法有很多，其中一种简单易行的是建立风险评估表。 1．风险要素评估表 软件风险有四要素：产品性能、项目成本、项目进度和产品维护。 产品性能风险——产品能满足需求，符合其使用目的的不确定程度。 项目成本风险——能够维持项目预算的不确定程度。 项目进度风险——能够实现项目进度计划且产品能按时交付的不确定程度。 产品维护风险——软件易于改错、适应和增强的不确定程度。 2．软件项目风险的估算公式 3．风险估算举例 【同步案例】 【教师】讲解案例 设高级职员的流动给项目带来的风险为。……（详见教材） 【学生】聆听、思考 10.7.3 软件开发风险管理 （1）美国卡内基梅隆大学软件工程研究所（CMU/SEI）定义了“实施有效风险管理框架”的7项原则： ① 站在系统的角度，全面考虑软件风险，以及软件需要解决的业务问题。 ② 从长远的角度，考虑可能发生的风险，并制定相应的风险应对计划。 ③ 提倡广泛交流，鼓励、重视开发团队成员和用户提出的各种风险。 ④ 风险分析要与软件过程相结合。 ⑤ 在软件开发过程中，随着信息和知识的增加，适时修改已识别的风险，加入新风险。 ⑥ 开发共享版本的软件产品有利于风险识别和估算。 ⑦ 在风险管理中要发挥集体智慧，鼓励协同工作。 （2）为了规避风险，项目负责人可以采取下列风险管理措施： ① 项目开始以前应控制产生风险的原因，在项目开工后应想方设法减轻风险影响。 ② 了解导致项目开发人员变动的原因，在项目开发期间应控制上述原因，尽量减少人员的流动。 ③ 在工作方法和技术上应采取适当措施，防止因人员流动给工作带来损失。 ④ 项目在开发过程中应及时公布并交流项目开发的信息。 ⑤ 建立组织机构，确定文档标准并及时生成文档。 ⑥ 对工作进行集体复审，使多数人都能了解工作的细节，跟上工作进度。 ⑦ 为关键技术准备后备人员。 10.8 软件工程标准与软件文档 10.8.1 软件工程标准 软件工程标准是软件工程发展的必然产物，也是人们对计算机软件认识深化的结果。 1．软件工程标准化的定义 软件工程标准化给软件开发工作带来的好处主要包括以下几点： 提高软件的可靠性、可维护性和可移植性，因而可提高软件产品的质量。 提高软件生产率。 提高软件工作人员的技术水平。 改善软件开发人员之间的通信效率，减少差错。 有利于软件工程的管理。 有利于降低软件成本和缩短软件开发周期。 2．软件工程标准的分类 软件工程标准的类型是多方面的，我国国家标准《软件工程标准分类法》给出了软件工程标准的分类，具体如下： 过程标准：如方法、技术及度量等，它同开发一个产品或从事一项服务的一系列活动或操作有关。 产品标准：如需求、设计、部件、描述及计划报告等，它涉及事务的格式或内容。 专业标准：如职业认证、特许及课程等，它涉及软件工程行业的所有方面。 记法标准：如术语、表示法及语言等，它论述了在软件工程行业范围内，以唯一的一种方式进行交流的方法。 3．软件工程标准的层次 根据软件工程标准的制定机构与适用范围的不同，软件工程标准可分为国际标准、国家标准、行业标准、企业规范及项目（课题）规范5个等级。 1）国际标准 2）国家标准 GB ANSI（American National Standards Institute） BS（British Standard） DIN（Deutsches Institut Fur Normung，German Standards Organization） JIS（Japanese Industrial Standard） 3）行业标准 IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers） GJB DOD-STD（Department of Defense Standard） MIL-STD（Military-Standard） 4）企业规范 5）项目（课题）规范 10.8.2 软件文档的编写 【学生】聆听、理解、记录 |
| 课堂小结 | 【教师】简要总结本节课的要点 软件工程管理概述 软件规模估算 进度计划 人员组织 软件配置管理 软件质量保证 软件开发风险管理 软件工程标准与软件文档 【学生】总结回顾知识点 |
| 作业布置 | 【教师】布置课后作业 完成“习题10”相关习题。 【学生】完成课后任务 |
| 教学反思 |  |